## fourniture.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | Ministre de la Santé et de l'hygiène Publique
| Journaux de publication de référence et site Internet : | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice : | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de produits pharmaceutiques (Cabinet) |  | 18 | BND | 001 | AOOI | Prévisions | 2024-02-16 |  | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-04-16 |  | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-07-08
Réalisations
2 | Achat de produits pharmaceutiques (CSU-Décon-Int) |  | 18 | BND | 002 | AOOI | Prévisions | 2024-02-16 |  | 2024-03-02 | 2024-04-01 | 2024-04-16 |  | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-07-08
Réalisations
3 | Achat de vaccins (CSU-Décon-Int) |  | 18 | BND | 003 | AOOI | Prévisions | 2024-04-28 |  | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-27 |  | 2024-07-19 | 2024-07-26 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-18
Réalisations
4 | Achat de vaccins (Cabinet) |  | 18 | BND | 004 | AOOI | Prévisions | 2024-04-28 |  | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-27 |  | 2024-07-19 | 2024-07-26 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-18
Réalisations
5 | Achat autres consommables médicaux (Service National Nepphro-dialyse) |  | 18 | BND | 005 | AOOI | Prévisions | 2024-05-13 |  | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 2024-07-12 |  | 2024-08-03 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-10-03
Réalisations
6 | Achat de fournitures informatiques (Cabinet) |  | 18 | BND | 006 | AOON | Prévisions | 2024-04-18 |  | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-06-17 |  | 2024-07-09 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 2024-09-08
Réalisations
7 | Achat de fournitures informatiques (DNEHS) |  | 18 | BND | 007 | AOON | Prévisions | 2024-04-26 |  | 2024-05-11 | 2024-06-10 | 2024-06-25 |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-16
Réalisations
8 | Achat de fournitures informatiques (BSD) |  | 18 | BND | 008 | AOON | Prévisions | 2024-05-31 |  | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-07-30 |  | 2024-08-21 | 2024-08-28 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-21
Réalisations
9 | Achat de documentation (Cabinet) |  | 18 | BND | 009 | AOON | Prévisions | 2024-02-15 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-15 |  | 2024-05-07 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 2024-07-07
Réalisations
10 | Achat de documentation (BSD) |  | 18 | BND | 010 | AOON | Prévisions | 2024-02-27 |  | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 2024-04-27 |  | 2024-05-19 | 2024-05-26 |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-19
Réalisations
11 | Achat de documentation (DNEHPP) |  | 18 | BND | 011 | AOON | Prévisions | 2024-03-29 |  | 2024-04-13 | 2024-05-13 | 2024-05-28 |  | 2024-06-19 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-19
Réalisations
12 | Achat autres fournitures de services (cabinet) |  | 18 | BND | 012 | AOON | Prévisions | 2024-04-24 |  | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-06-23 |  | 2024-07-15 | 2024-07-22 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-14
Réalisations
13 | Achat autres produits et fournitures (DNSCMT) |  | 18 | BND | 013 | AOON | Prévisions | 2024-05-09 |  | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-07-08 |  | 2024-07-30 | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-29
Réalisations
14 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNPM) |  | 18 | BND | 014 | AOON | Prévisions | 2024-05-16 |  | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-15 |  | 2024-08-06 | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-21 | 2024-10-06
Réalisations
15 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNEHPP) |  | 18 | BND | 015 | AOON | Prévisions | 2024-04-30 |  | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-06-29 |  | 2024-07-21 | 2024-07-28 |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-20
Réalisations
16 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (BSD) |  | 18 | BND | 016 | AOON | Prévisions | 2024-04-26 |  | 2024-05-11 | 2024-06-10 | 2024-06-25 |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-16
Réalisations
17 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (Cabinet) |  | 18 | BND | 017 | AOON | Prévisions | 2024-05-24 |  | 2024-06-08 | 2024-07-08 | 2024-07-23 |  | 2024-08-14 | 2024-08-21 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-14 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-14
Réalisations
18 | Achat pré-imprimés (DNEHPP) |  | 18 | BND | 018 | AOON | Prévisions | 2024-03-29 |  | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-23 |  | 2024-06-14 | 2024-06-21 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-08-14
Réalisations
19 | Entretien batiments administratifs (cabinet) |  | 18 | BND | 019 | AOON | Prévisions | 2024-04-22 |  | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-12
Réalisations
20 | Entretien autres immobilisations (Cabinet) |  | 18 | BND | 020 | AOON | Prévisions | 2024-05-02 |  | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 2024-07-01 |  | 2024-07-23 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-09-22
Réalisations
21 | Entretien réparation matériel et mobilier (Cabinet) |  | 18 | BND | 021 | AOON | Prévisions | 2024-03-04 |  | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 2024-05-03 |  | 2024-05-25 | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-25
Réalisations
22 | Entretien réparation matériels informatiques (Cabinet ) |  | 18 | BND | 022 | AOON | Prévisions | 2024-05-16 |  | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-15 |  | 2024-08-06 | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-21 | 2024-10-06
Réalisations
23 | Entretien et réparation matériel technique (Promotion de la santé de reproduction) |  | 18 | BND | 023 | AOON | Prévisions | 2024-05-15 |  | 2024-05-30 | 2024-06-29 | 2024-07-14 |  | 2024-08-05 | 2024-08-12 |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-10-05
Réalisations
24 | Autres Acquisitions , installation d'infrastructures, machine (Projet de construction de 08 unités régionales d'hémodialyse) |  | 18 | BND | 024 | AOON | Prévisions | 2024-03-05 |  | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-05-04 |  | 2024-05-26 | 2024-06-02 |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
25 | Acquisitions matériel et mobilier sanitaire |  | 18 | BND | 025 | AOON | Prévisions | 2024-03-05 |  | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-05-04 |  | 2024-05-26 | 2024-06-02 |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
26 | Nettoyage des locaux (Cabinet) |  | 18 | BND | 026 | AOON | Prévisions | 2024-06-22 |  | 2024-07-07 | 2024-08-06 | 2024-08-21 |  | 2024-09-12 | 2024-09-19 |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-13 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-12
Réalisations
27 | Fourniture d'eau (Projet de construction d'équipement des hopitaux régionaux de Kankan et N'zérékoré) |  | 18 | BND | 027 | AOON | Prévisions | 2024-04-26 |  | 2024-05-11 | 2024-06-10 | 2024-06-25 |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-16
Réalisations
28 | Fourniture d'électricité (Projet de construction d'équipement des hopitaux régionaux de Kankan et N'zérékoré) |  | 18 | BND | 028 | AOOI | Prévisions | 2024-04-26 |  | 2024-05-11 | 2024-06-10 | 2024-06-25 |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 2024-09-16
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre de la Santé et de l'hygiène Publique
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de fournitures informatiques (DNPM) |  | 18 | BND | 01 | DC | Prévisions | 2024-02-02 |  | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-03-01 |  | 2024-03-11 | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-23
Réalisations
2 | Achat de fournitures informatiques(IGS) |  | 18 | BND | 02 | DC | Prévisions | 2024-02-02 |  | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-03-01 |  | 2024-03-11 | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-23
Réalisations
3 | Achat de fourniture informatique (SNPS) |  | 18 | BND | 03 | DC | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  | 2024-05-18 | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-30
Réalisations
4 | Achat de fourniture informatique (DNSFN) |  | 18 | BND | 04 | DC | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  | 2024-05-18 | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-30
Réalisations
5 | Achat de fourniture informatique (DNELCM) |  | 18 | BND | 05 | DC | Prévisions | 2024-05-20 |  | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-17 |  | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-09
Réalisations
6 | Achat de fourniture informatique (DNHP) |  | 18 | BND | 06 | DC | Prévisions | 2024-05-20 |  | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-17 |  | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-09
Réalisations
7 | Frais d'information-Communication (Cabinet) |  | 18 | BND | 07 | DC | Prévisions | 2024-05-27 |  | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-16
Réalisations
8 | Frais de réunions, conférences (Cabinet) |  | 18 | BND | 08 | DC | Prévisions | 2024-05-27 |  | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-16
Réalisations
9 | Entretien et reparation véhicule automobile (IGS) |  | 18 | BND | 09 | DC | Prévisions | 2024-03-18 |  | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-06-07
Réalisations
10 | Entretien autres immobilisations(IGS) |  | 18 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-03-13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Réalisations
11 | Entretien et reparation matériel et mobilier (IGS) |  | 18 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-06-20 |  | 2024-06-30 | 2024-07-05 |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-12
Réalisations
12 | Entretien reparation materiel informatique(Cel Cord Projet/Program) |  | 18 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-03-29 |  | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-04-26 |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-18
Réalisations
13 | Entretien reparation véhicule automobile (Cel Cord Projet/Program) |  | 18 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-03-04 |  | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-04-01 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-24
Réalisations
14 | Achat de fournitures informatiques (DNBM) |  | 18 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-03-21 |  | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 2024-04-18 |  | 2024-04-28 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-10
Réalisations
15 | Achat de fournitures informatiques (DNSCMT ) |  | 18 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-03-08 |  | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-04-05 |  | 2024-04-15 | 2024-04-20 |  |  | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-28
Réalisations
16 | Achat pré-imprimés (Cabinet) |  | 18 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-02-14 |  | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-05-05
Réalisations
17 | Achat pré-imprimés (IGS) |  | 18 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-02-14 |  | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-05-05
Réalisations
18 | Achat pré-imprimés (DNSCMT) |  | 18 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-02-14 |  | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-05-05
Réalisations
19 | Achat pré-imprimés (DNPM) |  | 18 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-02-14 |  | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-03-13 |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-05-05
Réalisations
20 | Achat de documentation (SNPS) |  | 18 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2024-06-06 |  | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-04 |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-26
Réalisations
21 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (SNPS) |  | 18 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-06-06 |  | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-04 |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-26
Réalisations
22 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNHP) |  | 18 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2024-06-11 |  | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-31
Réalisations
23 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNSCMT) |  | 18 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2024-06-06 |  | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-04 |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-26
Réalisations
24 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNELCM) |  | 18 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-06-06 |  | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-04 |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 2024-08-26
Réalisations
25 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNBM) |  | 18 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-06-11 |  | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-31
Réalisations
26 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (DNSFN) |  | 18 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2024-06-11 |  | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-09 |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-31
Réalisations
27 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau (IGS) |  | 18 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-06-04 |  | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-02 |  | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-28 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-24
Réalisations
28 | Achat pré-imprimés (SNPS) |  | 18 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-01-25 |  | 2024-02-02 | 2024-02-17 | 2024-02-22 |  | 2024-03-03 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-15
Réalisations
29 | Achat de documentation (DNSFN) |  | 18 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2024-01-25 |  | 2024-02-02 | 2024-02-17 | 2024-02-22 |  | 2024-03-03 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-15
Réalisations
30 | Achat de documentation (DNPM) |  | 18 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2024-02-08 |  | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-07 |  | 2024-03-17 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29
Réalisations
31 | Achat de documentation (IGS) |  | 18 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-03-13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Réalisations
32 | Achat de documentation (DNHP) |  | 18 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2024-03-13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Réalisations
33 | Achat de documentation (DNSCMT) |  | 18 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2024-03-13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Réalisations
34 | Achat de fournitures informatiquess du 1er semestre 2023 en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2024-03-15 |  | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-06-04
Réalisations
35 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau du 1er semestre 2024 en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2024-03-15 |  | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-06-04
Réalisations
36 | Achat de pré-imprimés en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-03-15 |  | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-06-04
Réalisations
37 | Achat de matériels informatiques en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-03-15 |  | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 | 2024-04-27 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-06-04
Réalisations
38 | Achat de matériels et mobiliers de bureau en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 38 | DC | Prévisions | 2024-03-16 |  | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-13 |  | 2024-04-23 | 2024-04-28 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-05
Réalisations
39 | Achat d'équipements des services de l'hopital en téléphonie |  | 18 | BND | 39 | DC | Prévisions | 2024-03-16 |  | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-13 |  | 2024-04-23 | 2024-04-28 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-05
Réalisations
40 | Achat de produits phytosanitaires du 1er trimestre en faveur du CHU Ignace Deen |  | 18 | BND | 40 | DC | Prévisions | 2024-03-16 |  | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-13 |  | 2024-04-23 | 2024-04-28 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-05
Réalisations
41 | Achat d'outils de gestion en faveur du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 41 | DC | Prévisions | 2024-03-16 |  | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-04-13 |  | 2024-04-23 | 2024-04-28 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-05
Réalisations
42 | Fourniture de la Direction générale et services annexes du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 42 | DC | Prévisions | 2024-02-08 |  | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-07 |  | 2024-03-17 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29
Réalisations
43 | Fourniture en connexion internet des services du batiment principal du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 43 | DC | Prévisions | 2024-02-08 |  | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-07 |  | 2024-03-17 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-29
Réalisations
44 | Acquisition de tôles grand bac XL aluzinc et crochets en faveur batiment principal du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 44 | DC | Prévisions | 2024-04-02 |  | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-22
Réalisations
45 | Achat de cuve d'eau p/c du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 45 | DC | Prévisions | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
46 | Achat de pompes immergées en faveur du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 46 | DC | Prévisions | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
47 | Achat de climatiseurs splits en faveur du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 47 | DC | Prévisions | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
48 | Achat de pneus pour le parc ambulancier et automobile du 2ème semestre en faveur du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 48 | DC | Prévisions | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-26
Réalisations
49 | Entretien et reparation de matériels appareils médicaux au 2ème semestre 2024 en faveur du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 49 | DC | Prévisions | 2024-08-01 |  | 2024-08-09 | 2024-08-24 | 2024-08-29 |  | 2024-09-08 | 2024-09-13 |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-21
Réalisations
50 | Entretien des groupes electrogènes du CHU Ignace Déen au 2ème semestre 2024 |  | 18 | BND | 50 | DC | Prévisions | 2024-08-01 |  | 2024-08-09 | 2024-08-24 | 2024-08-29 |  | 2024-09-08 | 2024-09-13 |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-21
Réalisations
51 | Travaux de ramassage, de transport et d'incinération des déchets biomédicaux du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 51 | DC | Prévisions | 2024-03-25 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-14
Réalisations
52 | Entretien et nettoyage de batiment principal et annexes du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 52 | DC | Prévisions | 2024-03-25 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-14
Réalisations
53 | Maintenance des équipements biomédicaux, installation et outils informatiques du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 53 | DC | Prévisions | 2024-03-25 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-14
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+15
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+30
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+15
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+14
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15

## Prestation Intellectuelle
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire : | 2024
| Ordonnateur : | Ministre de la Santé et de l'hygiène Publique
| Journaux de publication de référence et site Internet : | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice : | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propotitions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de transit et manutention (cabinet) |  | 18 | BND | 001 | SFQC | Prévisions | 2024-04-04 |  | 2024-05-19 | 2024-06-03 |  | 2024-06-13 | 2024-07-28 | 2024-08-12 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-25 | 2024-10-02 |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 2024-10-27 | 2024-11-06 | 2025-02-04
Réalisations
2 | Etudes (Programme de Reconstruction Système de Santé) |  | 18 | BND | 002 | SFQC | Prévisions | 2024-06-02 |  | 2024-07-17 | 2024-08-01 |  | 2024-08-11 | 2024-09-25 | 2024-10-10 |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-23 | 2024-11-30 |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-04 | 2025-04-04
Réalisations
3 | Supervision des travaux (Programme de Reconstruction Système de Santé) |  | 18 | BND | 003 | SFQC | Prévisions | 2024-04-22 |  | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 |  | 2024-09-21 |  | 2024-10-13 | 2024-10-20 |  |  | 2024-10-27 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-24 | 2025-02-22
Réalisations
4 | Supervision des travaux de construction et equipement des logements du personnel spécialisé de CHU de donka) |  | 18 | BND | 004 | SFQC | Prévisions | 2024-02-12 |  | 2024-03-28 | 2024-04-12 |  | 2024-04-22 | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  | 2024-07-13 |  | 2024-08-04 | 2024-08-11 |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 2024-09-15 | 2024-12-14
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | SFQC |  | Selection fondée sur la qualité et coût |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | SMC |  | Selection au moindre coût ou le plus bas prix |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | SFQ |  | Selection fondée sur la qualité |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Ouverture /Evaluation des MI]+10
Signature du marché = [Négociation et mise en forme du contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre de la Santé et de l'hygiène Publique
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de construction et equipement des logements du personnel spécialisé de CHU de donka en deux (02) immeubles de huit (08) appartements bâtiment à usage administ |  | 18 | BND | 001 | AOON | Prévisions | 2024-03-19 |  | 2024-03-22 | 2024-05-06 | 2024-05-21 |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2024-07-22 | 2024-09-20
Réalisations
2 | Travaux de reconstruction des magasins au siège de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) |  | 18 | BND | 002 | AOON | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-13 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  | 2024-06-27 | 2024-07-04 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-21 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 2024-10-12
Réalisations
3 | Programme de reconstruction systéme de santé(bâtiments à usage administratif) |  | 18 | BND | 003 | AOON | Prévisions | 2024-05-24 |  | 2024-05-27 | 2024-07-11 | 2024-07-26 |  | 2024-08-10 | 2024-08-17 |  |  | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2024-11-25
Réalisations
4 | Programme de reconstruction systéme de santé(bâtiments hospitaliers) |  | 18 | BND | 004 | AOOI | Prévisions | 2024-02-05 |  | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 2024-04-08 |  | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-08-08
Réalisations
5 | Projet de construction du Centre d'Opération d'Urgence de l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de la République de Guinée Conakry |  | 18 | BND | 005 | AOON | Prévisions | 2024-05-01 |  | 2024-05-04 | 2024-06-18 | 2024-07-03 |  | 2024-07-18 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-11-02
Réalisations
Coût Total
| Autorité contractante : | Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Ministre de la Santé et de l'hygiène Publique
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- la République Site: ARMP/MSHP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de rénovation/reconstruction et l'extension de la passerelle des Urgences Chirurgicales du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 01 | DC | Prévisions | 2024-03-25 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-14
Réalisations
2 | Travaux de rénovation/reconstruction et l'extension de la passerelle de la Pharmacie hospitalière au service de Traumatologie du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 02 | DC | Prévisions | 2024-03-25 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-14
Réalisations
3 | Travaux de Câblage du reseau internet au sein des services du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 03 | DC | Prévisions | 2024-02-02 |  | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-03-01 |  | 2024-03-11 | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-23
Réalisations
4 | Travaux d'entretien et de réparation de batiments administratifs du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 04 | DC | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  | 2024-05-18 | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-30
Réalisations
5 | Travaux de réparation des toilettes du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 05 | DC | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  | 2024-05-18 | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-30
Réalisations
6 | Travaux de construction de guérites, fixation de barbelets sur les murs du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 06 | DC | Prévisions | 2024-04-10 |  | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  | 2024-05-18 | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-30
Réalisations
7 | Travaux d'entretien et de maintenances de batiments , voiries et réseaux divers du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 07 | DC | Prévisions | 2024-06-20 |  | 2024-06-28 | 2024-07-13 | 2024-07-18 |  | 2024-07-28 | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-09-09
Réalisations
8 | Travaux d'entretien et de réparation de matériels et de mobiliers de bureau du CHU Ignace Déen |  | 18 | BND | 08 | DC | Prévisions | 2024-06-20 |  | 2024-06-28 | 2024-07-13 | 2024-07-18 |  | 2024-07-28 | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-09-09
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+3
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+15