## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL
| Autorité contractante : | Ministère de la Défense Nationale
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre de la Défense Nationale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Souverain, 3- la République Site: ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES SANS PREQUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Habillement et Uniformes |  | 3 | BND | 001 | AOO | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-26 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-29
Réalisations
2 | Achat de vaccins |  | 3 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 |  | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-08-01
Réalisations
3 | Achat de produits pharmaceutiques |  | 3 | BND | 003 | AOO | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-07-07 |  | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-08-07
Réalisations
4 | Achat de fournitures scolaitre |  | 3 | BND | 004 | AOO | Prévisions | 2025-02-19 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 2025-07-09 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-11
Réalisations
5 | Achat de produits vétérinaires |  | 3 | BND | 005 | AOO | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-07-14 |  | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-14
Réalisations
6 | Achat de Autres Consommables Médicaux |  | 3 | BND | 006 | AOO | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-16 |  | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-08-19
Réalisations
7 | Achat de produits spécifiques Agriculture |  | 3 | BND | 007 | AOO | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-07-18 |  | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-21
Réalisations
8 | Achat de pré-Imprimés |  | 3 | BND | 008 | AOO | Prévisions | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-07-21 |  | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-22
Réalisations
9 | Achat de fournitures informatiques |  | 3 | BND | 009 | AOO | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-28 |  | 2025-08-06 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-08-29
Réalisations
10 | Achat de Autres produits Spécifiques |  | 3 | BND | 0010 | AOO | Prévisions | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-07-31 |  | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-03
Réalisations
11 | Matériel de Transport |  | 3 | BND | 0011 | AOO | Prévisions | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 2025-08-04 |  | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-08
Réalisations
12 | Acquisitions,Installations d'Infrastures |  | 3 | BND | 0012 | AOO | Prévisions | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-08-07 |  | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2025-09-11
Réalisations
13 | Acquisition du riz pour l'ordinaire |  | 3 | BND | 0013 | Accord cadre | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-08-11 |  | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-15
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-11: Code Marché; 2025-05-16: Nature de Marché; 2025-07-24: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  | 2025-04-11: 1; 2025-05-16: Fournitures; 2025-07-24: BND; 2025-08-11: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  | 2025-04-11: 2; 2025-05-16: Travaux; 2025-07-24: FINEX; 2025-08-11: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation |  |  | 2025-04-11: 3; 2025-05-16: Prestations intellectuelles; 2025-07-24: CONJOINT; 2025-08-11: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-04-11: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2025-04-11: 5
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+11
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL
| Autorité contractante : | Ministère de Défnse Nationale
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre de la Défense Nationale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Souverain, 3- la République Site: ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHE DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments à usage Administratif 1 |  | 5 | BND | 001 | AOO | Prévisions | 2025-02-04 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-18 | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-28
Réalisations
2 | Bâtiments à usage Administratif 2 |  | 5 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-24 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |  | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-07-31
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-26: Code Marché; 2025-04-02: Nature de Marché; 2025-06-12: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  | 2025-02-26: 1; 2025-04-02: Fournitures; 2025-06-12: BND; 2025-06-30: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  | 2025-02-26: 2; 2025-04-02: Travaux; 2025-06-12: FINEX; 2025-06-30: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation |  |  | 2025-02-26: 3; 2025-04-02: Prestations intellectuelles; 2025-06-12: CONJOINT; 2025-06-30: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-26: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14

## Prestation intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL
| Autorité contractante : | Ministère de la Défense Nationale
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre de la Défense Nationale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Souverain, 3- la République Site: ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 15j | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes des travaux |  | 3 | BND | 001 | AOO | Prévisions | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-09-17 |  | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-21
Réalisations
2 | Supervision des Travaux |  | 3 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-10-01 |  | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-11-04
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-19: Code Marché; 2025-04-04: Nature de Marché; 2025-06-18: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  | 2025-02-19: 1; 2025-04-04: Fournitures; 2025-06-18: BND; 2025-07-04: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  | 2025-02-19: 2; 2025-04-04: Travaux; 2025-06-18: FINEX; 2025-07-04: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation |  |  | 2025-02-19: 3; 2025-04-04: Prestations intellectuelles; 2025-06-18: CONJOINT; 2025-07-04: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-19: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+17